**2022 год**

**Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области» утвержденная постановлением Правительства РО от 15.12.2020 №360 «об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РО»**

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации).

**1. Медицинское оборудование в количестве 54 единиц.**

**Сумма выделенных средств составляет на 2022 год – 57 790,1 из них:**

1. В рамках 1 подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения.

По итогам проведения аукционов и проведения процедур по портале закупок малого объема заключено договоров на 53 единицы оборудования, что составляет 98,1% от 54 шт.

1.2. На **поликлинику** - **43 000,0 тыс**. руб. из них Федеральные 41606,8 тыс. руб. областные 1393,2 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет контракта | Количество | Дата заключения контракта | № контракта | Сумма контракта, рублей | Поставщик | Срок поставки по Договору | Финансирование за счет федерального бюджета, рублей | Финансирование за счет областного бюджета, рублей | Оплачено |
| 1 | Приобретение кресла гинекологического с осветительной лампой | 1 | 01.02.2022 | 21000115 | 240 823,33 | ООО "УЗ Медикал Групп" | 60 дней (01.04.2022) поставка осуществлена 01.04.2022 | 233 020,73 | 7 802,6 | 03.06.2022 |
| 2 | Приобретение компьютерного томографа рентгеновского спирального с многорядным детектором (многосрезовый) | 1 | 09.02.2022 | 21000123 | 36 789 383,59 | ООО "Гермес Мед" | 230 дней (27.09.2022) | 35 597 418,42 | 1 191 965,17 | Ориентировочный срок поставки 02.09.2022 |
| 3 | Приобретение автоматического шприца-инжектора | 1 | 31.01.2022 | 21000126 | 1 983 499,33 | ИП Кулагина М.В. | 90 дней (04.05.2022) поставка осуществлена 21.03.2022 | 1 919 234,54 | 64 264,79 | 28.04.2022 |
| 4 | Приобретение аппаратов для исследования функций внешнего дыхания | 1 | 14.03.2022 | 22000013 | 103 389,00 | ИП Зимовцов А.С. | 60 дней (13.05.2022) поставка осуществлена 12.05.2022 | 100 039,23 | 3 349,77 | 17.06.2022 |
| 5 | Приобретение риноскопа, риноларингофиброскопа | 1 | 10.03.2022 | 22000010 | 699 000,00 | ООО "Ядромед" | 60 дней (09.05.2022) поставка осуществлена28.04.2022 | 676 352,61 | 22 647,39 | 15.06.2022 |
| 6 | Приобретение электрокардиографов портативных 3- или 6-канальных (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 7 | 14.03.2022 | 22000014 | 625 102,35 | ИП Зимовцов А.С. | 90 дней (12.06.2022)  Поставка осуществлена 09.06.2022 | 604 849,22 | 20 253,13 | 01.07.2022 |
| 7 | Стерилизатор электрический средний (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 7 | 23.03.2022 | 7 | 377 499,50 | ООО "Нанофарм" | 60 дней (09.05.2022) поставка осуществлена 01.04.2022 | 365 268,63 | 12 230,87 | 26.05.2022 |

Итого оплачено: 4 029,31 тыс.руб., из них Федеральные 3 898,76 тыс. руб., областные 130,55 тыс. руб.

1.2. В рамках 2 подпрограммы «Совершенствование оказание специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи " муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения»:

- на **стационар** – **14790,1 тыс**. руб. из них Федеральные 14310,91 тыс. руб., областные 479,19 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет контракта | Количество | Дата заключения контракта | № контракта | Сумма контракта | Поставщик | Срок поставки по Договору | Финансирование за счет федерального бюджета, рублей | Финансирование за счет областного бюджета, рублей | Оплачено |
| 1 | Приобретение дефибриллятора кардиосинхронизированный | 1 | 01.02.2022 | 21000110 | 135 216,44 | ООО "Уралмедснаб 18" | 60 дней (01.04.2022) поставка осуществлена 11.02.2022 | 130 835,47 | 4 380,97 | 31.03.2022 |
| 2 | Приобретение монитора анестезиологического | 2 | 03.02.2022 | 21000111 | 762 600,00 | ИП Ямщиков Е.С. | 60 дней (03.04.2022) поставка осуществлена 24.02.2022 | 737 891,99 | 24 708,01 | 18.04.2022 |
| 3 | Приобретение стола операционного (хирургического) | 1 | 04.02.2022 | 21000112 | 1 457 666,67 | ООО "Арго" | 60 дней (04.04.2022)  Поставка осуществлена 23.06.2022. | 1 410 438,70 | 47 227,97 | 12.07.2022 |
| 4 | Приобретение светильников операционных потолочных | 2 | 04.02.2022 | 21000113 | 593 333,34 | ООО "Арго" | 90 дней (04.05.2022) поставка осуществлена 28.04.2022 | 574 109,51 | 19 223,83 | 31.05.2022 |
| 5 | Приобретение функциональных кроватей с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | 1 | 04.02.2022 | 21000114 | 261 666,67 | ООО "Арго" | 60 дней (04.04.2022) поставка осуществлена 16.03.2022 | 253 188,75 | 8 477,92 | 28.04.2022 |
| 6 | Приобретение аппарата электрохирургического гинекологического высокочастотного для резекции и коагуляции | 1 | 26.01.2022 | 21000116 | 780 000,00 | ООО "Ядромед" | 90 дней (25.04.2022) поставка осуществлена 10.03.2022 | 754 728,23 | 25 271,77 | 18.04.2022 |
| 7 | Приобретение электрокоагулятора (коагулятора) хирургического моно- и биполярного с комплектом соответствующего инструментария | 1 | 26.01.2022 | 21000117 | 1 770 000,00 | ООО "Ядромед" | 90 дней (25.04.2022) поставка осуществлена 10.03.2022 | 1 712 652,52 | 57 347,48 | 26.04.2022 |
| 8 | Приобретение эндоскопа (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 03.02.2022 | 21000118 | 1 492 054,00 | ООО "Специальность 1906" | 150 дней (03.07.2022)  Поставка осуществлена 20.06.2022 | 1 443 711,89 | 48 342,11 | 14.07.2022 |
| 9 | Приобретение аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 1 | 02.02.2022 | 21000125 | 2 998 000,00 | ИП Евтушенко Т.В. | 120 дней (01.06.2022) | 2 900 865,68 | 97 134,32 | 31.08.2022 подано заявление о расторжении в одностороннем порядке с дальнейшим внесением поставщика в РНП. Далее выставление повторного аукциона. |
| 10 | Приобретение аппаратов для исследования функций внешнего дыхания | 2 | 14.03.2022 | 22000013 | 206 778,00 | ИП Зимовцов А.С. | 60 дней (13.05.2022) поставка осуществлена 11.05.2022 | 200 078,45 | 6 699,55 | 17.06.2022 |
| 11 | Приобретение прикроватных мониторов с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | 2 | 23.03.2022 | 22000016 | 995 000,00 | ООО "Арго" | 60 дней (22.05.2022) поставка осуществлена 04.05.2022 | 962 762,29 | 32 237,71 | 28.06.2022 |
| 12 | Приобретение функциональных кроватей (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками. | 6 | 14.03.2022 | 22000012 | 1 720 000,02 | ООО "Арго" | 60 дней (13.05.2022)  поставка осуществлена 11.04.2022 | 1 664 272,53 | 55 727,49 | 30.05.2022 |
| 13 | Приобретение камеры для хранения стерильных инструментов | 1 | 17.03.2022 | 5 | 33 796,00 | ИП Зимовцов А.С. | 60 дней (16.05.2022) поставка осуществлена 28.03.2022 | 32 701,02 | 1 094,98 | 29.04.2022 |
| 14 | Приобретение камер для хранения стерильных инструментов | 1 | 18.08.2022 | 26 | 22 463,20 | ООО «Нанофарм» | 30 дней (17.09.2022) | 21 735,40 | 727,80 | - |
| 15 | Приобретение системы противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением | 2 | 21.03.2022 | 6 | 16 598,00 | ИП Зимовцов А.С. | 60 дней (20.05.2022) поставка осуществлена 28.03.2022 | 16 060,23 | 537,77 | 29.04.2022 |
| 16 | Приобретение стерилизатора воздушного (сухожаровой) | 1 | 25.03.2022 | 8 | 116 000,00 | ООО "Специальность 1906" | 30 дней (24.05.2022) поставка осуществлена 28.03.2022 | 112 241,63 | 3 758,37 | 05.05.2022 |
| 17 | Приобретение стерилизатора воздушного (сухожаровой) | 1 | 18.08.2022 | 24 | 63 640,00 | ООО «Нанофарм» | 30 дней (17.09.2022) | 61 578,08 | 2 061,92 | - |
| 18 | Приобретение прикроватных кардиомониторов, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоу сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой газовой смеси, температуру тела (два датчика),с возможностью автономной работы для палаты интенсивной терапии | 4 | 11.04.2022 | 22000018 | 840 000,00 | ИП Клюка Д.М. | 60 дней (09.06.2022)  Поставка осуществлена 02.06.2022 | 812 784,25 | 27 215,75 | 01.07.2022 |
| 19 | Приобретение стерилизатора воздушного | 1 | 18.08.2022 | 24 | 106 640,00 | ООО «Нанофарм» | 30 дней (17.09.2022) | 103 184,90 | 3 455,10 | - |
| 20 | Приобретение аппарата определения кариомаркеров портативный | 1 | 19.08.2022 | 28 | 318 000,00 | ООО "Специальность 1906" | 30 дней (18.09.2022) | 307 696,89 | 10 303,11 | - |
| 21 | Приобретение анализатора кислотно-основного равновесия крови | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Выставление электронного аукциона в сентябре после внесение изменения в постановление Правительства РО от 15.12.2020 №360 «об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РО» |

Итого оплачено: 11 180,71 тыс. руб., из них Федеральные 10818,46 тыс. руб., областные 362,25 тыс. руб.

Итого по состоянию на 01.09.2022г. поставлено 48 единиц оборудования и оплачено: на сумму 15210,02 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 14717,2 тыс. руб., областные 492,8 тыс. руб.

Не заключен договор на поставк

**2. На приобретение автомобилей в количестве 2х штук.**

1. В рамках 1 подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения

- для доставки пациентов в ЦРБ, медицинских работников до места жительства пациентов, а также перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов запланировано **2360,0** тыс. руб. из них Федеральные 2283,5 тыс. руб. областные 76,5 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предмет контракта** | **Количество** | **Дата заключения контракта** | **№ контракта** | **Сумма контракта** | **Поставщик** | **Срок поставки по Договору** | **Финансирование за счет федерального бюджета, рублей** | **Финансирование за счет областного бюджета, рублей** | **Финансирование за счет местного бюджета, рублей** |
| 1 | Приобретение автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области" | 2 | 22.07.2022 | 22000029 | 2 360 000,00 | ООО «СКС» | 60 дней (12.09.2022)  Поставка осуществлена 23.08.2022 | 2 283 536,59 | 76 463,41 | **-** |

Поставка автомобилей осуществлена 23.08.2022, приемка будет осуществлена в течении 10 рабочих с даты поставки.

**3.** **Приобретение модульной врачебной амбулатории.**

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)» выделено **13 960, 1** тыс. руб. на приобретение, установка и оснащение модульной врачебной амбулатории х. Веселый, из них областные 12 885,1 тыс. руб. и местные 1075,0 тыс. руб.

По итогам проведенного электронного аукциона заключен договор №21000124 с ООО «СМОЛСТРОЙ». Согласно условиям договора, срок поставки в течении 90 дней с даты Акта передачи основания, а именно с 31.03.2022г.

Документы по приемке подписаны 04.07.2022г. По данным на 01.09.2022г., оплата произведена полностью.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предмет контракта** | **Количество** | **Дата заключения контракта** | **№ контракта** | **Сумма контракта** | **Поставщик** | **Срок поставки по Договору** | **Финансирование за счет федерального бюджета, рублей** | **Финансирование за счет областного бюджета, рублей** | **Финансирование за счет местного бюджета, рублей** | **Финансирование за счет от приносящей доход деятельности, рублей** |
| 1 | Приобретение, установка и оснащение модульной врачебной амбулатории х. Веселый | 1 | 18.02.2022 | 21000124 | 13 471 400,00 | ООО "СМОЛСТРОЙ" | 90 дней (08.06.2022) | **-** | 12 398 751,3  05.08.2022 | 1 034 348,7  25.07.2022 | 38 300,0  26.07.2022 |

Дополнительно из средств бюджета Мясниковского района выделаны средства но проведение работ по благоустройству территории, подключение коммуникаций для модульной врачебной амбулатории.

Заключены следующие договора:

- обустройство сливной ямы - договор от 14.06.2022г. №13 с ООО "Молния" на сумму 106,78 т.руб. Работы выполнены в полном объеме 01.07.2022г. Оплачено 13.07.2022г.

- благоустройство территории - договор от 21.06.2022г. №14 с ИП Матосян К.Х. на сумму 477,53 т.р. Работы выполнены 04.07.2022г. Оплачено 13.07.2022г.

- услуги по подключению к холодному водоснабжению здание ВА - договор от 17.07.2022 №16 с МУП "Мясниковское ВКХ" на сумму 213,0 т.р. Услуги оказаны в полном объеме 03.08.2022г. Оплачено 15.08.2022.